ICS 01.040.03

A02

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

项目后评价实施指南

Implementation guidelines on post project assessment

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	III

引言	IV

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总则	1

4.1　项目后评价开展时机	1

4.2　项目后评价原则	1

4.3　主要利益相关方职责	2

5　项目后评价内容	2

5.1　基本内容	2

5.2　项目目标评价	2

5.3　项目过程评价	3

5.4　项目效益评价	4

5.5　项目可持续性评价	5

6　项目后评价组织管理	6

7　项目后评价程序	6

7.1　基本程序	6

7.2　策划	6

7.3　过程收集	6

7.4　汇总和处理	7

7.5　分析与评价	7

7.6　编制报告	7

7.7　结果反馈及使用	7

8　后评价文件编制要求	8

附录A（资料性附录）　《项目后评价报告》参考目录	9

前  言

本标准由全国项目管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：上海市标准化研究院、北京现代卓越管理技术交流中心、中国标准化协会。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

引  言

项目后评价是项目运行和管理的一个重要阶段，是对项目的决策和实施过程、带来的效益和产生的影响，通过全面系统的调查和客观的对比分析、总结而最终形成的综合评价，其目的是据此总结经验、汲取教训，不断提高项目决策、实施和管理水平，并为制定相关政策等提供科学依据。为明确通用的项目后评价工作的内容、原则、程序、方法、机构和人员要求，特制定本标准。

项目后评价实施指南

- 范围

本标准规定了项目后评价的原则、内容、组织管理、评价程序和文件编制要求。

本标准适用于策划、组织、实施各种类型项目的后评价工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23691-2009  项目管理  术语

- 术语和定义

《项目管理  术语》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

项目后评价  post project assessment

通过对已完成的项目的目的、执行过程、结果、效益、作用和影响所进行的系统的、客观的分析，评估项目目标实现程度、总结项目经验、评价项目效果的全部活动。

项目实施机构  project operation organization

策划项目并作为项目结束后使用或运营主体的机构。

- 总则

  - 项目后评价开展时机

项目后评价工作的集中开展，一般在整个项目正式结束后进行，对于延续时间长、分布地域广、结构复杂的项目，可在对各子项目分别开展项目后评价后，再进行整个项目的后评价。

为保证后评价输入信息的完整性和可信性，项目后评价的策划和收集阶段应当与项目的策划和实施过程同步开展。

  - 项目后评价原则

    - 独立性

外部项目后评价工作应由具备资质的独立第三方机构单独进行，内部项目后评价工作应由独立于项目实施或运营部门的其他部门负责。项目后评价不应受项目利益相关方的干扰，保持项目后评价的相对独立性。

    - 科学性

项目评价人员应科学、全面地开展项目后评价，综合考虑项目进行过程中的各种因素，评价工作确定的程序和选择的方法应科学、适当、可靠，所有分析和结论都应建立在充分可靠的文件及客观明确的数据基础上。

    - 客观性

项目后评价过程应以确凿的事实为依据、以科学的态度为指针，在真实、完整资料的基础上进行，实事求是地得出评价结果与结论，并能客观的反映项目决策、项目管理和执行的实际状况。

  - 主要利益相关方职责

    - 委托方

委托方可以是受评方，也可以项目投资机构、项目监管机构、国家或行业管理机构及未来权属关系主体等其他利益相关方。

委托方通常是项目后评价结果的使用方，应积极配合评价方的工作，包括：

- 明确评价需求，确定评价目标，范围和基准；

- 选取合格组织担任评价方，并为其提供必要的授权和资源；

- 批准评价计划、提供所有可获得的评价所需相关信息，并与评价方充分交流。

    - 评价方

评价方即实际实施项目后评价工作的机构或部门。

评价方应配备专业背景或经验与项目特征相关的专业人员担任评价人员，并有技术专家负责评价的审核。评价方在接受委托方委托后方能开展后评价工作，并应：

- 积极争取委托方和受评方的支持和配合；

- 充分利用文件收集、面谈和实地调查等手段全面掌握后评价所需信息；

- 保证工作的独立性、科学性和客观性。

    - 受评方

项目后评价以项目本身为评价对象，所涉受评方可依项目推进方式的不同而包括多个机构，如项目实施机构、项目施工/管理机构、项目论证机构等。因项目实施机构在项目推进过程中参与程度更高，受评方以项目实施机构为主，应积极配合和及早介入评价工作，并：

- 指定专人作为受评方代表，配合评价工作；

- 提供制定或调整评价计划的建议；

- 提供所有可获得的评价所需相关信息，并与评价方充分交流。

- 项目后评价内容

  - 基本内容

项目后评价机构应根据项目具体情况确定后评价工作内容，但至少应包括项目目标评价、项目过程评价、项目效益评价、项目影响评价和项目可持续性评价等内容。

  - 项目目标评价

    - 项目目标评价分为项目目的评价、项目收益评价和项目管理目标评价三个主要层面。

    - 项目目的评价是从战略层面对项目预设的宏观目的的实现程度和偏离程度进行评价，主要考察项目结束后产生的实际效果或所呈现的客观状态与组织预期的吻合程度、背离或偏离情况等。

    - 项目收益评价是对项目结束后所获得收益的评价，通过项目完成后获得的各方面的回报来综合衡量项目的收益，这种回报可以是利润、市场份额、商业信誉、品牌形象等多方面。

    - 项目管理目标评价是对项目管理目标实现程度的评价，对照项目立项时的目标和主要指标，检查项目结束后的实际实现情况，评估项目目标和主要指标的适宜性和实现程度。

- a） 目标适宜性评价以项目实际实施和运营情况为依据，结合项目实施环境和条件的变化情况，评估项目原定目标和主要指标的科学性和合理性。

- b） 目标实现程度评价以项目工程目标、技术目标、经济目标、影响目标等为对象，确定项目成果与目标之间的偏差范围并分析实际发生偏差的原因，判断项目成果是否符合后续发展的要求。其中：

  - 工程目标：项目建设规模、质量、运能等；

  - 技术目标：项目技术水平、成果的主要技术指标等；

  - 经济目标：主要财务指标、项目投入、应用/运营成本、收益等；

  - 影响目标：社会经济影响、生态环境影响、对相关利益群体的影响等。

  - 项目过程评价

    - 评价要点

对评价时点之前的各个阶段在回顾的基础上，确认整个项目实施过程是否按计划进行，分析过程中发生的偏离和原因，以及对项目实施效果产生的影响，并对项目实施全过程的管理水平和工作质量作出评价。可分为项目前期决策阶段评价、项目准备阶段评价和项目实施阶段评价。

    - 前期决策阶段评价

项目前期决策阶段评价内容主要包括项目建议书的编制、评估和批复，项目可行性研究报告（或经费申请报告）的编制、评估和批复，以及其他申报和审批手续等。

评价重点为决策程序的规范性、决策结论的科学性和合理性、各类报告的质量、单位资质的符合性及资料的完整性。

- a） 项目建议书的编制包括对项目必要性、主要内容、效益等方面的分析，以及编制单位的资质和选择方式等；

- b） 项目建议书的评估和批复包括评估意见和主要结论，评估单位的选择方式和选择程序，评估单位的资质，审批意见等；

- c） 项目可行性研究报告（或经费申请报告）的编制包括项目在技术和经济上的必要性、合理性和可行性，社会效益和资源环境效益的分析论证，保障条件的落实，审批部门要求提供的其他内容。建设项目还应评价报告编制单位的资质和选择方式等；

- d） 项目可行性研究报告（或经费申请报告）的评估和批复包括评估意见和主要结论，评估单位的选择方式和选择程序，评估单位的资质，审批意见等；

- e） 其他申报和审批手续包括规划许可、环境保护、土地利用、资源利用等前期重要手续的相关报告，承办单位及批复文件等。

    - 准备阶段评价

非建设类项目可不开展项目准备阶段评价。建设类项目的准备阶段评价内容主要包括项目勘察，项目初步设计的编制、审查和批复，项目招投标、资金筹措方案、开工准备等。

评价重点为准备程序的规范性和完整性、批复意见的合理性、准备工作质量、单位资质的符号性及资料的完整性。

- a） 项目勘察包括勘察方案、勘察过程、勘察发现和结论建议、勘察单位的资质、选择方式和程序等；

- b） 项目初步设计的编制包括项目建设条件、建设内容、工程规划设计、施工组织、工程实施与管理、投资概算、效益分析，设计单位的资质、选择方式和程序等；

- c） 项目初步设计的评审和批复包括审查意见和主要结论，审查单位的资质、选择方式和程序，审批意见等；

- d） 项目招投标包括业主指标时所具备的条件，招标方案及报备手续，招投标过程的监督机制和招投标效果，招标单位或代理机构的资质等；

- e） 项目资金筹措方案包括融资模式、风险管理与防范、融资方案的遴选等；

- f） 项目开工准备包括项目法人的确定、土地征购及拆迁安置、材料设备准备、施工设计、项目计划、建设规划和施工许可、开工报批等。

    - 实施阶段评价

实施阶段评价内容包括管理保障、项目阶段控制、经费管理、变更控制、项目监督/监理、项目试运行和项目验收等。评价重点为项目要素的控制措施和效果、保障体系的科学性和合理性、试运行的充分性及验收工作的合规性。

- a） 管理保障包括管理机构的确立、管理制度的建立和实施、合同等文本的合规性和执行情况等；

- b） 项目阶段控制包括经费、进度、质量、安全等要素的控制目标、控制措施及执行效果，以及对项目效益效果的影响等；

- c） 经费管理包括项目经费的来源结构及对融资成本的影响，经费到位情况及对项目进度的影响，资金管理制度及执行情况；

- d） 变更控制包括变更控制制度及执行情况，主要变更内容及原因，重大变更的报批手续、变更后的相应措施及对项目实施和效益效果的影响等；

- e） 项目监督/监理包括监督/监理的人员配备、组织机构、监督/监理措施和执行情况等；

- f） 项目试运行包括项目运行及管理的组织机构、运行制度、技术及管理操作文件、岗位的确定、人员的招聘与培训、运行内部和外部条件的落实、试运行时间和效果等；

- g） 项目验收包括项目技术验收，工程项目的环保、消防、安全、档案等专项验收，项目决算及审计，整体验收，遗留问题的处理措施等。

  - 项目效益评价

    - 评价要点

在过程评价的基础上，对项目运行的效果作出评价，并为项目可持续性评价提供依据。应包括项目技术评价、项目应用/运营管理评价、项目经济效益评价、项目社会效益评价和项目环境影响评价。

    - 技术评价

技术评价的主要内容包括项目技术选择、项目功能目标实现程度、项目资源利用效果和项目其他技术指标分析。

a） 项目技术选择包括工程项目的选址，技术路线、技术方案和工具设备选择的合理性等；

b） 项目功能目标实现程度包括项目的能力指标、项目提供的功能内容和规模等；

c） 项目资源利用效果包括项目对节能减排和其他资源节约方面的效果体现；

d） 项目其他技术指标分析包括技术创新、对新技术和新工艺的应用等。

    - 应用/运营管理评价

应用/运营管理评价的主要内容包括组织管理，档案资料、人员和服务管理，工程项目的运行与安全管理，非工程项目的产业转化管理等。

a） 组织管理包括组织机构、管理体制、应用/运营机制、管理制度及经费落实等；

b） 档案资料、人员和服务管理包括项目档案及运营资料的完整性、准确性和系统性，人力资源状况和学学习培训情况，服务提供、服务质量保证、服务满意度、投诉及处理等；

c） 工程项目的运行与安全管理包括风险管理水平、应急响应能力、项目设施设备利用效率和维修保养状况等；

d） 非工程项目的产业转化管理包括产业转化保障条件、产业转化组织和程序管理、产业转化路径及效果、推广应用前景等。

    - 经济效益评价

经济效益评价对经营性项目包括项目财务分析和项目经济分析，对非经营性项目包括投资分析、成本分析和项目经济分析。

a） 财务分析包括项目投资分析、运营成本分析、收入分析、财务持续能力分析、现金流量分析和收益实现分析等，评估指标可包括投资总额、财务成本、项目运营财务收支比（年现金收入/年现金支出）、项目收益率（年财务收入/年总成本）、财务净现值变化率（后评价实际测算值/可行性研究预期值）等；

b） 经济分析的评估指标可包括投资经济内部收益率和经济净现值的变化率（后评价实际测算值/可行性研究预期值），及效果费用比率（项目投资效果/项目总投资）等。

    - 社会效益评价

社会效益评价应致力于评价项目在促进社会经济发展和改善人民生活等方面所产生的积极作用，评价内容主要包括项目的社会效益和社会影响。

a） 社会效益包括项目对区域经济发展和社会和谐的贡献，项目对当地居民生活质量的改善和项目对创造就业机会的贡献等；

b） 社会影响包括项目对扩大贸易、自主创新、技术进步等的促进作用，项目引起的征地拆迁和移民安置情况等。

    - 环境影响评价

环境影响评价应体现项目给区域自然环境、生态环境、自然资源等带来的实际影响，对立项论证认为可能产生重大环境影响的项目，还应将项目产生的实际环境影响与立项报批的环境影响报告书进行对比分析和说明。环境影响评价主要包括污染物排放和环保措施落实、资源综合利用、生态环境影响等。

- 污染物排放和环保措施落实包括废水、废气、固体废弃物、噪声等的排放量和排放限值、项目环境影响评价文件确定的环保措施的落实情况、污染控制系统运行情况及效果等；

- 资源综合利用包括对水、土地、能源等资源的利用；

- 生态环境影响包括对气候、水土保持和生物多样性的影响等。

  - 项目可持续性评价

    - 项目的可持续性评价主要分析和评价项目能否依靠自身力量持续运营、发展下去，分析项目的既定目标能否继续实现，并评价项目是否具有可重复性，即可否在未来以同样方式实施同类项目。

    - 应从项目类型、规模、特点出发选取适当评价指标，综合评价社会经济可持续性、环境资源可持续性、项目运营可持续性、管理制度可持续性、与同类项目和所在区域发展的协调性等因素。

    - 可持续性评价内容主要包括对影响项目运行的内部因素和外部条件两方面进行分析和评价，其中，

- 内部因素包括项目的运营管理水平、技术水平、人才素质、财务状况等；

- 外部条件包括宏观政策、区域或行业规划、市场需求、政府监管、环境条件、资金来源、技术进步等。

- 项目后评价组织管理

  - 项目后评价一般应当由行业主管部门或项目立项机构负责组织管理，组织管理工作包括编制后评价工作计划、确定后评价项目、下达后评价任务、选择后评价机构并委托、组织后评价成果验收等。

  - 后评价工作计划应明确后评价的目的和要求、后评价项目的选取范围和数量、后评价工作的完成时间和费用要求、成果验收方式等。

  - 后评价机构应当通过公开招标或直接委托的方式确定，应具有国家法律法规规定所必需的专业资质，并不得是参与或承担项目策划、立项、实施或运行中任何环节的机构。

  - 承担项目后评价任务的机构，应在国家、行业和地方有关法律法规的基础上构建明确合理的业务流程、质量基准、质量保证、自我监控和改进等管理制度。

  - 项目后评价执行人员应保持对受评项目的独立性，不应是参与或承担项目策划、立项、实施、运行或咨询工作的人员，应当具有充足的项目实施和管理经验，还应具有研究或工程领域的中级以上技术职称或执业资格。

- 项目后评价程序

  - 基本程序

项目后评价程序主要由策划、过程收集、汇总和处理、分析与评价、编制报告和结果反馈等部分构成，并可视项目规模、利益相关方要求、评价目的等因素删减或重复开展某些阶段的工作，直至获得合理全面的结论。其中，策划和过程收集程序应遵循早期介入原则，与项目立项工作同期开展，并伴随项目实施过程同步推进。

后评价的各部分应互相呼应和验证，确保所有有效信息的合理可确知性。

  - 策划

策划工作以形成正式的评价工作计划为最终成果形式，可分为两个阶段。

第一阶段宜与项目立项批复过程同步开展，在项目论证、立项期间将项目后评价的范围、内容、意向承担单位、节点安排等初步确定。

第二阶段宜在项目实施的后期开展，明确后评价模型和方法、组建满足专业评价要求的工作组，确定评价指标体系，给出风险控制和质量保证要求等。

  - 过程收集

与项目策划和实施过程同步推进，通过对项目论证、审批、策划、实施、验收、运行等全周期内形成的各种内部文件和外部文件的收集与处理，获得能反映项目活动的信息。

应收集的基本资料可包括：

- 论证、立项阶段文件：项目可行性研究报告及其他项目论证文件、项目方案、项目申报及审批文件、项目设计及批复文件，项目开工报告及批复文件、项目章程等；

- 计划、实施阶段文件：项目管理计划、项目日常管理信息和里程碑等重要节点信息，包括项目过程管理及阶段评估文件、例外事项报告、项目变更方案、项目变更申请及审批文件、项目变更后项目调整文件、项目实施情况报告等；

- 完工、验收阶段文件：项目验收报告及配套文件、项目相关方的总结评价报告等；

- 运营阶段文件：项目运营报告、项目自我后评价报告等；

- 财务、统计文件：项目财务分析报告、财务报表及其他相关文件、项目决算审计报告及其他与项目有关的审计报告、稽查报告和统计资料等。

  - 汇总和处理

对收集的所有信息进行整理和归类，形成数据报表等汇总文件，根据项目特征和数据情况研究选取数据处理模型等。

  - 分析与评价

分析与评价的完成，应以得出明确的项目后评价结论为最终成果形式，主要内容可包括：

- 项目目的、收益和管理目标实现情况的分析和评价；

- 项目实施过程中的变化、原因、处置及影响的分析和评价；

- 项目管理能力和水平的分析和评价；

- 项目的影响和持续性的分析和评价；

- 项目未来发展的预测分析和评价；

- 项目经验教训的分析总结及建议和改进措施分析。

在分析和评价的过程中，出于验证已获取的信息、识别和取得分析和评价所需的其他信息的需要，可辅以现场调查和访问程序。

  - 编制报告

后评价工作结束后，应编制项目后评价文件，如项目后评价报告等。项目后评价报告应概括全部评价工作，明确评价结论，真实反映项目后评价的结果，客观描述项目后评价中发现的问题，全面给出项目后续发展的对策建议和可供类似项目参考的经验和教训。

  - 结果反馈及使用

项目后评价完成后应及时将评价结果反馈给项目委托方及委托方指定的其他相关方，并在提供评价结果后，注意获取相关方对评价结果的反馈和使用评价结果后的效果反馈等，以便继续完善后评价工作。

项目后评价结果可用于：

- 修订制度。通过项目后评价成果的使用机制，建立或修订相关的规章、制度、标准等规范性文件，调整项目的决策、规划、实施和运营中的偏差；

- 更新数据。通过项目后评价成果的汇总机制，更新国家或行业、组织内项目数据库资料；

- 知识管理。通过项目后评价成果的扩散机制，通报相关经验和教训，供相关组织和人员参考；

- 决策指南。通过项目后评价成果的示范机制，指导项目立项机构的决策行为。

  - 后评价文件编制要求

后评价文件应根据后评价工作计划规定的形式编制，文字应简洁、准确，并尽量附以必要的图表和照片，数据详实、论点明确、论据充分、结论清晰。

后评价文件应包括项目背景、评价方法、评价内容、评价结论和对策建议等主要内容，后评价文件的格式要求可参照附录A。

- （资料性附录）
《项目后评价报告》参考目录

  - 项目后评价报告目录

项目后评价报告目录可由以下内容构成：

- 编制单位资质证书

- 项目后评价实施单位

- 参加项目后评价人员名单和专家组人员名单

- 附图：项目地理位置示意图

  - 报告摘要

一、项目概况

(一) 项目情况简述

概述项目建设地点、项目业主、项目性质、特点，以及项目开工和竣工时间。

(二) 项目决策要点

项目建设的理由，决策目标和目的。

(三) 项目主要建设内容

项目建设的主要内容决策批准生产能力，实际建成生产能力。

(四) 项目实施进度

项目周期各个阶段的起止时间，时间进度表，建设工期。

(五) 项目总投资

项目立项决策批复投资、初步设计批复概算及调整概算、竣工决算投资和实际完成投资情况。

(六) 项目资金来源及到位情况

资金来源计划和实际情况。

(七) 项目运行及效益现状

项目运行现状，生产能力实现状况，项目财务经济效益情况等。

二、项目实施过程的总结与评价

(一) 项目前期决策总结与评价

项目立项的依据，项目决策过程和程序。项目评估和可研报告批复的主要意见。

(二) 项目实施准备工作与评价

项目勘察、设计、开工准备、采购招标、征地拆迁和资金筹措等情况和程序。

(三) 项目建设实施总结与评价

项目合同执行与管理情况，工程建设与进度情况，项目设计变更情况，项目投资控制情况，工程质量控制情况，工程监理和竣工验收情况。

(四) 项目运营情况与评价

项目运营情况，项目设计能力实现情况，项目运营成本和财务状况，以及产品结构与市场情况。

三、项目效果和效益评价

(一) 项目技术水平评价

项目技术水平(设备、工艺及辅助配套水平，技术经济性)。

(二) 项目财务经济效益评价

项目资产及债务状况，项目财务效益情况，项目财务效益指标分析和项目经济效益变化的主要原因。

(三) 项目经营管理评价

项目管理机构设置情况，项目管理团队情况，项目管理体制及规章制度情况，项目经营管理策略情况，项目技术人员培训情况。

四、项目环境和社会效益评价

(一) 项目环境效益评价

项目环保达标情况，项目环保设施及制度的建设和执行情况，环境影响和生态保护。

(二) 项目的社会效益评价

项目主要利害相关方，项目的建设实施对当地(宏观经济、区域经济、行业经济)发展的影响，对当地就业和人民生活水平提高的影响，对当地政府的财政收入和税收的影响。

五、项目目标和可持续性评价

(一) 项目目标评价

项目的工程目标；技术目标；效益目标(财务经济)；影响目标(社会环境和宏观目标)。

(二) 项目持续性评价

根据项目现状，结合国家的政策、资源条件和市场环境对项目的可持续性进行分析，预测产品的市场竞争力，从项目内部因素和外部条件等方面评价整个项目的持续发展能力。

六、项目后评价结论和主要经验教训

(一) 项目成功度评价

(二) 评价结论和存在的问题

(三) 主要经验教训

七、对策建议

(一) 对项目和项目执行机构的建议

(二) 对项目组织的对策建议

(三) 宏观对策建议

_________________________________