ICS 35.240.01

L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××.2—××××

电子政务标准化指南 第2部分 工程管理

Standardized guidelines for e-Government-Part 2: Project Management

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

目    次

前  言	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3术语和定义	2

4  相关方的责任和要求	3

5  项目管理	5

6  风险管理	11

7  监督管理	12

8  文档管理	13

参考文献	16

- 前  言

- GB/T xxxx在《电子政务标准化指南》总标题下，分为六个部分：

- ――第1部分：总则；

- ――第2部分：工程管理；

- ――第3部分：网络建设；

- ――第4部分：信息共享；

- ――第5部分：支撑技术；

- ――第6部分：信息安全。

- 本部分是GB/T xxxx的第2部分。

- 本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

- 本部分由全国信息技术标准化技术委员会（SAC/TC28）提出并归口。

- 本部分的起草单位：。

- 本部分主要起草人：。

电子政务标准化指南
第2部分：工程管理

# 1 范围

GB/T xxxx-xxxx的本部分给出了规范电子政务系统与工程建设相关方的责任和要求，提出了对于工程项目管理流程、风险管理、监督管理、文档管理等的规范性要求。

本部分适用于电子政务系统的规划、建设和管理，同时可作为其他管理信息系统规划、建设和管理的参考。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17859  计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T 18391  信息技术 数据元的规范与标准化

GB/T 19486  电子政务主题词表编制规则

GB/T 19487  电子政务业务流程设计方法通用规范

GB/T 19488  电子政务数据元

GB/T 19668  信息化工程监理规范（所有部分）

GB/T 20916  中文办公软件文档格式规范

GB/T 21061  国家电子政务网络技术和运行管理规范

GB/T 21062  政务信息资源交换体系（所有部分）

GB/T 21063  政务信息资源目录体系（所有部分）

GB/T 21064  电子政务系统总体设计要求

GB/T 22239  信息安全技术 信息系统等级保护基本要求

GB/Z 24294  基于互联网的电子政务信息安全实施指南

GB/T ××××.1   电子政务标准化指南   第1部分：总则

GB/T ××××.3   电子政务标准化指南   第3部分：网络建设

GB/T ××××.4   电子政务标准化指南   第4部分：信息共享

GB/T ××××.5   电子政务标准化指南   第5部分：支撑技术

GB/T ××××.6   电子政务标准化指南   第6部分：信息安全

# 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电子政务 e-Government affairs

基于Web的政府应用互联网技术与其他信息通信技术，结合这些技术的实施过程来强化政府与政府，政府与企业以及政府与公众之间的信息与服务的访问与传输，改进政府管理水平，向社会提供优质、高效、透明的管理与服务。

3.2

电子政务系统 e-Government system

政府部门采用信息技术支持履行政府管理服务职能的信息系统。

3.3

电子政务系统工程项目 e-Government project

电子政务系统与工程项目指电子政务网络、业务信息系统、基础信息库、电子政务网络与信息安全保障体系相关基础设施，电子政务标准化体系等系统的建设项目。

3.4

电子政务系统工程项目管理 e-Government project management

为确保电子政务系统与工程项目的正确性、保密性、完整性、可用性等目标，由项目建设方主导，在项目生命周期内围绕项目实现所进行的系统管理过程。

3.5

电子政务系统工程项目生存周期 entire life cycle of e-Government project

指电子政务系统与工程项目从产生到终止的时间。一般包括需求调研、项目立项、招投标、项目实施、项目验收、运行等阶段。

3.6

电子政务系统工程项目文档 e-Government project document

在电子政务系统与工程项目全生命周期中，各相关方产生的具有参考和利用价值并作为档案保存的纸、磁介质文件。

3.7

项目建设单位 project construction unit

指承办电子政务系统与工程项目的中央和地方各级政务部门。项目建设单位负责提出电子政务项目的申请，组织或参与电子政务项目的设计、建设和运行维护等。

3.8

项目审批单位 project licensing unit

指负责审批中央和地方各级政务部门申报电子政务系统工程项目的主管部门。项目审批部门负责电子政务系统与工程建设规划的编制和电子政务系统与工程项目的审批，另外还会同有关部门对电子政务系统与工程项目实施监督管理。

3.9

项目实施单位 project implementation unit

项目实施单位是为电子政务系统与工程项目提供建设与服务的政府采购中标单位。负责为项目建设单位提供并实施建设方案，并接受其他第三方监督。

3.10

第三方单位　third party unit

第三方单位是独立于项目建设单位、项目实施单位，从事电子政务系统工程项目建设相关活动的中立单位或机构。第三方单位参与电子政务系统工程项目全部或部分流程。主要的第三方单位包括政府采购、监理、测试、财务审计等。

3.11

维护  maintenance

维护指合同中所约定的项目验收合格运行后，项目实施单位应提供免费（合同另有规定的除外）维护的内容和期限。

# 4  相关方的责任和要求

4.1  电子政务系统工程项目建设中的相关方

参与电子政务系统与工程项目建设的相关方一般宜包括：

——项目建设单位；

——项目审批部门；

——项目专家组；

——项目政府采购部门；

——项目监理单位；

——项目实施单位；

——项目审计部门；

——项目运维服务单位；

——项目咨询公司；

——项目测评服务单位。

注：上述的相关方未必全面，可能会随项目建设内容或地区而有差异。这里所描述的相关方是从电子政务系统工

程建设角度提出的，本部分使用者可根据自身系统建设的特点加以剪裁。

4.2  相关方责任

4.2.1  项目建设单位

电子政务系统与工程项目建设单位应做好项目咨询、需求调研、分析和定义项目的功能和性能指标；编制立项报告；梳理项目流程；制定实施技术方案；做好项目建设、监督、验收；组织人员培训，启动项目运营；优化项目过程，并做好国有资产的登记与保护。

4.2.2 项目专家组

对电子政务系统与工程项目的方案、咨询报告、可行性分析报告应组织相应的专家组进行评审。专家组应涵盖行政、管理、技术等领域，专家组人数应由奇数构成。

4.2.3 项目政府采购部门

电子政务系统与工程项目的政府采购部门是指各级政府采购办公室及其指定的政府采购机构，其按照职责分工，组织各级电子政务系统与工程项目的招投标。

4.2.4项目审批部门

项目审批部门应按照国家相关规定对建设单位提交的项目建议书（包括可行性研究报告、初步设计方案和投资概算）进行审查并提出批复意见，参与所批项目的监督和管理。

4.2.5 项目审计部门

项目审计部门应依法对项目建设过程的行为进行监督和评价，保证电子政务工程的公平公正。

4.2.6项目监理单位

监理单位应按照“四控、三管、一协调”（即四控：质量控制、进度控制、变更控制、成本控制；三管：合同管理、信息管理、信息安全管理；一协调：协调各方关系）的职能要求对项目建设实施监督。

4.2.7项目实施单位

电子政务系统与工程项目的实施单位一般要经过政府采购投招标流程来确定，项目实施单位应严格按照与项目建设单位签定的合同进行施工，并接受监理单位和项目建设单位的监督。

4.2.8  项目运维服务单位

电子政务系统与工程项目的运维单位一般要经过政府采购投招标流程来确定，运维服务单位在电子政务系统工程实施完成后，提供项目后期的日常运行维护服务。

4.2.9 项目咨询公司

电子政务系统与工程项目的咨询是为电子政务系统工程项目进行前期咨询，协助编写技术解决方案、项目可行性分析报告等。

4.2.10 项目测评服务单位

电子政务系统与工程项目的测评服务部门是指负责实施开展电子政务系统与工程项目的测评工作，编写项目测评报告等。

4.3  资质要求

4.3.1 参与电子政务系统工程建设的实施单位和第三方单位应提供相关部门和机构认可的资质。

4.3.2  按照如下不同类别(不限于)的电子政务系统工程项目，项目实施单位应提供招标文件明示的相关资质

a）网络建设：需提供国家或地方认可的系统集成资质；

b）软件开发：需提供软件企业认定或高新企业资质；

c）新建楼宇：需提供土建相关资质；

d）智能楼宇：需提供智能楼宇系统相关资质；

e) 涉密系统：需提供保密管理部门相关资质；

f) 安防系统：需提供安防相关资质等。

4.3.3 项目实施的第三方单位应具备相应的资质

a)监理单位需要具备独立企业法人资格及国家主管部门认定的相关资质；

b)测评部门需要具备独立企业法人资格及国家主管部门认定的相关资质；

c)招标代理需要具备独立企业法人资格及国家主管部门认定的相关资质；

d)财务审计部门需要具备独立企业法人资格及国家主管部门认定的相关资质；

e)运维服务单位需要具备独立企业法人资格及国家主管部门认定的相关资质。

# 5  项目管理

5.1  基本流程

电子政务系统与工程项目管理的基本工作流程见图1。使用者可根据自身系统建设的特点加以剪裁流程。

图1    电子政务系统与工程项目管理基本工作流程图

5.2  项目准备

5.2.1  概述

各相关方应重视项目准备工作包括项目前期的咨询和策划，项目准备一般包括：项目前期咨询，定义项目的需求，估计项目分解所产生的任务及其属性，确定需要的资源，协调各方要求及其承诺，产生进度计划，识别和处理相关风险等。策划的输出形式应适合于项目的运作方式。

项目初期需加强咨询，被咨询的对象除各相关方外，可以是咨询公司、国内外成功项目的实施、组织者等。

5.2.2  项目准备的主要内容

项目前期应充分分析项目需解决的经济和社会建设中面临的问题，并针对需解决问题，确定项目的具体目标和任务。主要内容一般应包括：

a） 项目生命周期各阶段的定义和过程的分解；

b） 参与项目各相关方的职责和权限；

c） 项目各阶段的成果形式、评价活动以及拟采用的评价标准、方法或准则；

d） 项目所需资源的配置及要求；

e） 软件工程化管理要求；

f） 信息安全的相关要求；

g） 资金管理、监督管理、风险管理等方面的要求；

h） 文档和数据管理的要求；

i)  法律、法规以及使用单位的要求。

5.3  项目申报

5.3.1  概述

项目建设单位应依据国家的有关规定和电子政务建设规划及需求，提出立项申报。原则上包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案和投资概算，特殊情况的也可简化为审批项目可行性研究报告（代项目建议书）、初步设计方案和投资概算。

5.3.2  需求调研

项目建设单位在项目立项初期应组织项目需求调研，形成需求分析报告，作为编制项目建议书的依据。

需求分析报告一般应包括以下内容：

a）项目建设单位的业务现状、需求（包括纵向和横向需求）、实现目标、风险分析等；

b）通过全方位调查研究了解国内、国外相关行业现状，掌握最新信息技术发展趋势；

c）与项目有关的所有内容，如系统开发、生产、运行、支持、认证等；

d）法律、法规、条例、标准等外部影响和约束的因素；

e）系统的流程、功能、性能、互操作性、接口要求、信息量预测、验收标准等方面的描述。

需求分析报告应事先征求各业务使用方认可，并送项目审批部门组织专家提出咨询意见。

5.3.3  项目建议书的编制和审批

应按照《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）中的要求，由项目建设单位组织编制项目建议书，报送项目审批部门。项目审批部门须征求相关部门意见，并组织专家组评估后审核批复。

5.3.4  可行性研究报告的编制和审批

项目建设单位应依据项目建议书批复，参照《暂行办法》中可行性研究报告编制要求，招标选定或委托具有相关专业资质的咨询机构编制项目可行性研究报告，并报送项目审批部门审批。项目审批部门须组织专家组或委托有资质的咨询机构评估后审核批复。

5.3.5  方案设计和编制投资概算

项目建设单位应依据项目审批部门对可行性研究报告的批复，按照《暂行办法》中初步设计方案和投资概算报告的编制要求，招标选定或委托具有相关专业资质的设计单位编制初步设计方案和投资概算报告，并报送项目审批部门。

5.4  项目审批

审批部门组织评审机构或专家组对工程项目设计方案和投资概算进行论证评审后，确认投资渠道和额度，下达审批意见（同意或否定或修改再报）。

5.5  项目监理和招投标

5.5.1  项目监理

为确保电子政务系统与工程的安全和质量，在建设过程中应引入监理机制，采用招标方式确定监理单位，并签订监理合同。电子政务系统与工程项目监理应符合GB/T 19668的相关要求。

实施监理前，项目建设单位应将所委托的监理单位、监理机构、监理内容书面通知项目实施单位。项目实施单位应提供必要的资料，为监理工作的开展提供方便。监理过程中应按照项目监理计划提供监理报告等相关文档，在产生争议时，应依据监理合同相关条款协商解决，或者依法进行仲裁或诉讼。

5.5.2  项目招投标

电子政务系统与工程项目应按照《中华人民共和国招标投标法》进行招投标。项目建设单位应依据可行性研究报告审批时核准的招标内容和招标方式编写招标文件、组织招标。

项目建设单位应与中标单位订立合同。 项目建设单位与有关单位签订的工程设计、施工、监理等合同，应与建设项目招投标文件的实质内容一致，并在合同中明确价款结算程序和支付进度。

5.6  项目实施

5.6.1  项目实施

5.6.1.1 项目建设单位在项目实施中应做好以下几方面工作：

a）严格按照项目审批部门批复的初步设计方案和投资概算实施项目建设，并确定项目实施机构和         项目责任人，建立健全项目管理制度；

b）在前期顶层策划的基础上，根据评审和批复的要求，调整策划的输出，如目标及其分解、计划、资源配置等方面的变更，分配落实各相关方任务，策划协调各相关方实现预期的项目目标；

c）项目责任人应向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更、建设进度、概算控制等情况；

d）项目建设单位应对项目建设进度、质量、资金及运行管理等负责。

5.6.1.2 项目实施单位应严格履行合同，与项目负责人、监理单位共同制定项目实施计划、阶段工作内容及完成标准，并接受项目监理与监管。计划中应涵盖需求分析、设计、开发、测试、部署安装等几个子阶段，以及各子阶段的工作内容及完成标准。

5.6.1.3 项目监理单位应按照监理合同进行项目监理，与项目负责人、建设单位共同制定项目实施计划，召开监理会议、编写监理报告并接受相关方的监管。

5.6.1.4 项目管理制度中应包括项目变更控制流程的管理，项目建设单位和项目审批部门应对变更进行控制，并形成变更记录及报告。

5.6.1.5 项目建设单位与项目实施单位应对项目中形成的相关技术方案、软件等知识产权内容进行保护。

5.6.1.6 项目的主要建设内容或投资概算需调整的，项目建设部门须向项目审批部门提交调整报告，履行报批手续，否则，需自行承担调整后果。

5.6.1.7 项目建设过程中出现工程严重逾期、投资重大损失等问题，项目建设单位应及时向项目审批部门报告，项目审批部门依照有关规定可要求项目建设单位进行整改和暂停项目建设。

5.6.2  系统测评

项目建设单位或项目监理单位应委托第三方评测机构根据项目需求、设计等文档进行系统测评。项目相关方与第三方评测机构应共同拟定测试内容、测试指标、测试环境及方法等测试需求并签订合同。第三方评测机构按照合同约定开展系统测试并提交测评报告，测评报告是项目竣工验收依据之一。

测评报告一般应包含：

——测试环境；

——测试方法；

——测试内容；

——测试指标；

——测试结果；

——结果说明；

——测试时间；

——其他说明。

5.6.3  试运行

5.6.3.1 项目建设单位应按照项目相关方共同确定的试运行周期，组织项目的试运行。项目实施单位应制定试运行工作计划，同时接受项目建设单位、监理单位的监管。

5.6.3.2 项目实施单位在试运行期间，应形成系统试运行记录，并及时通报试运行状态。对于出现的问题，应在试运行期间加以解决完善。

5.6.3.3 试运行结束时，项目实施单位应提交试运行报告；试运行报告一般要包括：试运行起止时间、试运行指标、试运行情况（试运行期间发现的问题及解决方法等）、用户使用情况，项目相关方意见等。

5.6.3.4 项目监理单位应确认试运行中的问题已解决，并编写试运行的监理报告，试运行报告和运行监理报告是项目验收的依据之一。

5.6.4  培训

项目实施单位应对项目建设单位的使用人员和维护管理人员加以全面培训，使受培训人员达到正常使用和维护管理系统的水平。

5.7  项目验收

5.7.1  项目验收

- 5.7.1.1  基本要求

项目验收应遵循GB/T28035 软件系统验收相关要求。根据项目特点，验收还可以分解为子系统验收或分批验收。工作内容如下:

a）项目建设单位应在完成项目建设任务后的半年内，组织完成建设项目的信息安全风险评估和初   步验收工作。随后，项目建设单位向项目审批部门提交竣工验收申请，未按期提出的应向项目审批部门提出延期验收申请。

b）项目审批部门应适时组织竣工验收。对建设规模较小或建设内容较简单的电子政务项目，也可委托项目建设单位组织验收。

项目验收原则上分两个阶段:第一个阶段,由专家组进行技术方面验收并出具专家验收意见;第二个阶段由项目验收单位组织,参加竣工验收的除项目建设单位、项目实施单位外，必须有主管部门、专家组、监理单位、相关财务审计和政府采购单位参与评审。

      - 验收文档的要求

初步验收合格后，项目建设单位应向项目审批部门提交竣工验收申请报告，并将项目建设总结、初步验收报告、财务报告、审计报告和信息安全风险评估报告等文件作为附件一并上报。验收应提交的文档一般还包括：工程承建合同、工作报告、技术报告、技术文档、用户报告、测评报告、监理报告、财务审计报告等。

5.7.2  系统运行

项目验收合格后维护期间由项目建设单位负责项目的运行，同时由项目建设单位按照合同规定提供技术支持，保证系统正常运行。

5.7.3  结项

结项指合同约定内容的完结。维护期结束后，项目建设单位和项目监理单位，应对项目做最后的审核，达到合同约定的项目目标以及文档齐全的项目，可确认结项，并按合同结全款。

5.7.4  项目绩效评估

项目审批部门应根据验收后的电子政务项目运行情况，适时组织专家或委托相关机构依据相关的评估指标体系，对建设项目的社会和经济效益进行绩效评估。

5.8  运行维护

5.8.1  建立维护管理制度

项目建设单位应结合本身的实际情况，制定系统维护管理制度，例如机房管理制度、运行日志制度、主机检查维护制度、数据备份存储制度、网络病毒防护制度、网络安全检测制度等，并采取相应的措施确保制度得到贯彻和实施。

5.8.2  资源保障

项目建成后的运行管理实行项目建设单位负责制。项目建设单位根据自身需要可采取自行维护或托管服务的办法，确立项目运行机构，指定人员或专门的机构负责系统的运行和维护工作。并在做年度费用预算时，将系统的运营维护费用纳入预算。

# 6  风险管理

6.1  概述

项目的主要相关方应在电子政务系统工程项目全生命周期内，对影响项目实施及运行效果的各种不确定性进行持续的管理。首先建立风险管理体系，包括明确风险管理的流程和程序要求，明确各利益相关方的职责，制定风险识别的准则和方法，风险评估的技术参数和方法，以及风险控制的策略等等；然后基于各种要素（如顶层策划、资源保障、工程监督控制、人力资源管理等）实施的同时，以保障项目实现效能为目标，以各种不确定性为对象，前瞻的、持续的进行风险管理活动。

6.2  构建风险管理体系

6.2.1  风险管理的策划

项目的主要相关方应进行风险管理活动的策划，包括如何建立风险管理体系、风险管理活动的资源保障、风险管理活动的基础培训、风险管理活动计划的制定等。

6.2.2  风险管理体系的建立

建立风险管理体系主要应包括以下内容：

- 明确风险管理活动的范围以及相关流程、管理制度等；

- 明确用于项目风险管理的特定的风险源和类别；

- 明确用于项目的风险识别、分析、评估和监控的准则、特定方法和工具等；

- 定义风险参数及其测量内容，包括用于分析和分类的参数，以及用于控制风险管理工作量的参数。如风险发生的概率、风险后果的定义、启动管理活动的阈值等；

- 明确风险管理策略，包括风险控制策略和方法，如原型、仿真、备选设计或者渐进式开发；

- 明确风险管理要求（如控制和核准级别，风险监督和再评估的时间间隔等）。

6.3  风险管理的实施

项目相关方应根据风险管理策划的要求为项目风险管理活动制定计划，按照识别、评估、控制和监视等阶段活动要求，在项目全生命周期内持续开展风险管理，并实施动态监控与控制。

6.3.1  识别风险

项目相关方应利用已建立的风险类别、风险源和风险管理策略制定的准则，识别和分析风险，以确定其相对重要性。同时，应定期审查风险清单，重新检查可能的风险源和条件的变化。

6.3.2  风险评估

项目相关方应运用已定义的风险类别和参数，评估每个识别出的风险以及总体不确定性，并确定各风险的相对优先顺序，以确定管理者何时适当关注和采取适当的措施。

6.3.4  风险控制

项目相关方应针对每个关键风险，根据已定义的风险控制策略，制定风险控制计划（有时还要考虑应急计划），动态监督其变化，实施风险控制计划。

6.3.5  风险监控

项目相关方应按计划动态监督风险及其管理活动的实施，以确定活动风险，并采取适当的纠正措施。

# 7  监督管理

7.1  基本要求

在电子政务系统工程项目全生命周期，应全面开展监督管理，各相关方应制定切实可行的监督管理制度和计划，分阶段落实监督任务并确立监督责任制。

7.2  监督管理内容和责任

7.2.1  项目实施单位和服务单位的监督

电子政务系统工程项目建设实施，应由项目监理单位进行全过程的监理，在项目招投标阶段、项目实施阶段、项目验收阶段和项目运行维护阶段进行全程监控与协调，确保项目实施单位能够落实项目咨询策划、方案论证、申报审批、招标投标、项目实施、测试验收等各个阶段（环节）的责任，保证电子政务项目按时、按质、按预算完成。项目建设单位应监督项目实施单位在电子政务系统工程项目建设过程中，应严格执行有关法律、法规和政策。

7.2.2  项目监理单位的监督

项目建设单位负责对监理单位的监督和管理，负责协调监理单位和项目实施单位，确保监理工作的正常实施，保证监理单位应严格执行有关法律、法规和政策。对监理单位严重违反监理制度、危害项目质量等行为应提出意见并要求整改，整改后仍不符合要求时可停止或更换监理单位。

7.2.3  项目建设单位的监督

项目建设单位应接受项目审批部门及有关部门的监督管理，项目建设单位应协助稽查、审计等监督管理工作，如实提供建设项目有关的资料和情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。

7.2.4  项目审批部门的监督

项目审批部门主要负责对电子政务系统工程项目进行稽查，主要监督检查在项目建设过程中，项目建设单位执行有关法律、法规和政策的情况，以及项目招标投标、项目质量、项目进度、资金使用和概算控制等情况。

7.2.5  财务审计部门的监督

财务审计部门依法对电子政务系统工程项目建设中的采购情况、资金使用情况等实施管理。电子政务系统工程项目建设单位应当协助配合财务审计部门的监督管理，如实提供项目有关资料情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。

7.2.6  纪检监察部门的监督

纪检监察部门对项目建设过程中的违规违纪行为进行全面监督和管理。监察过程中如发现有违反国家有关规定及要求的，纪检监察部门要告知项目建设单位，同时应报告项目审批部门，要求限期整改或遵照有关规定进行处理。如下:

a）对于经政府采购主管部门批准而采取内部采购（议标）的电子政务系统工程项目，纪检监察部门可采取关口前移、提前介入的措施，会同项目建设部门共同制定采购、实施、运行等各个阶段的管理计划，有效规避风险；

b）对于其它批准形式的政府采购项目（公开招标、竞争谈判、单一来源采购等），纪检监察部门原则上采取事后全面监察的措施。

# 8  文档管理

8.1  一般要求

各相关方应根据通用或标准的文档和数据需求制定项目文档及记录的管理计划。明确需要的文档、记录的内容、格式和交付形式、交付进度。同时要提出私密性要求、保密要求，文档和数据分发、传递的机制等。应列出文档和数据需求清单，数据与记录应该做到及时、准确，做到随时有据可查，并同时做好数据备份工作。

监理单位应不定期组织文档和记录的抽查工作。

8.2 主要项目文档见表1

表1 项目的主要文档

| 阶段序号 | 项目阶段 | 文档编号 | 文档名称 | 责任单位 | 存档形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期 | E1-1 | 需求分析 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E1-2 | 项目计划书 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E1-3 | 项目建议书 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | …… | 其他文档 |  | 纸质、电子文档 |  |
| 2 | 申报 | E2-1 | 可行性研究报告 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E2-2 | 初步设计方案 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E2-3 | 投资概算 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E2-4 | 专家评审意见 | 专家组 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | …… | 其他文档 |  | 纸质、电子文档 |  |
| 3 | 审批 | E3-1 | 审批意见 | 审批部门 | 纸质、电子文档 |  |
| 4 | 监理 | E4-1 | 监理文档 | 监理单位 | 纸质、电子文档 |  |
| 5 | 招投标 | E4-2 | 招投标文件 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E4-3 | 合同文档 | 相关方 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | …… | 其他文档 |  | 纸质、电子文档 |  |
| 6 | 实施 | E5-1 | 阶段目标文档 | 实施单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E5-2 | 项目进度控制文档 | 实施单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E5-3 | 工程现场文档 | 实施单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E5-4 | 变更文档 | 实施单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E5-5 | 概预算文件 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E5-6 | 测评报告 | 测评机构 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E5-7 | 文档质量控制文档 | 实施单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | …… | 其他文档 |  | 纸质、电子文档 |  |
| 7 | 验收 | E6-1 | 竣工验收申请报告 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E6-2 | 项目建设总结 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E6-3 | 工作报告 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E6-4 | 技术报告 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E6-5 | 初步验收报告 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E6-6 | 财务报告 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E6-7 | 审计报告 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E6-8 | 信息安全风险评估报告 | 建设单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E6-9 | 专家评审意见 | 专家组 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E6-10 | 考核评价文档 | 专家组 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | …… | 其他文档 |  | 纸质、电子文档 |  |
| 8 | 维护 | E7-1 | 维护文档 | 维护单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | E7-2 | 交接手续文档 | 维护单位 | 纸质、电子文档 |  |
|  |  | …… | 其他文档 | 维护单位 | 纸质、电子文档 |  |
| 9 | 其他文档 |  | 其他有关技术文档 |  | 纸质、电子文档 |  |

8.3  文档整理

8.3.1  项目建设单位文档管理

在项目文档的整理立卷、验收移交的过程中，建设单位应履行下列职责：

a）在项目招标及与监理方、实施方签订协议、合同时，应对文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求；

b）收集和整理项目准备阶段、实施阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应立卷归档；

c）收集和汇总监理单位与实施单位立卷归档的工程档案；

d）建设单位可在组织项目竣工验收前，提请主管单位对项目档案进行预验收并取得验收认可文件。

8.3.2  项目监理单位文档管理

a）监理单位负责组织、监督和检查实施单位工程文件的形成、积累和立卷归档；

b）监理单位和实施单位应将本单位形成的文件立卷后向建设单位提交。

8.3.3 文档立卷和保存

文档管理要覆盖整个项目生存期并指导全部实施过程，建设单位、实施单位和监理单位三方应对本单位形成的文档及时立卷并在规定时间内交由建设单位统一管理；建设单位对已整理立卷的文档应妥善保存。在整个项目生命周期内提供查阅并在项目结束后提交上级管理部门验收。

8.3.4  文件归档

文件归档时应同时保存文件的电子版本和纸质版本或其他媒体形式。并在内容、格式、相关说明及描述上保持一致，且二者之间应建立关联。

参 考 文 献

[1]《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

[2]《关于我国电子政务建设的指导意见》

[3]《2006-2020年国家信息化发展战略》

[4]《国家电子政务“十二五”规划》

[5]《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》

[6]《全国国土资源信息网络系统建设规范》

[7]《关于印发信息安全等级保护管理办法的通知》

[8]《国家电子政务总体框架》

[9]《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》

[10] ISO/IEC 15910-1999  信息技术 软件用户文档过程

[11] GB/T 8567-2006  计算机软件文档编制规范

[12] GB/T 9386-2008  计算机软件测试文档编制规范

[13] GB/T 16260  软件质量模型与度量

[14] GB/T 16680-1996  软件文档管理指南

[15] GB/T 19668 信息化工程监理规范

[16] GB/T 18905.6-2002  软件工程 产品评价 第6部分:评价模快的文档编制

[17] GB/T 20282一2006 信息安全技术 信息系统安全工程管理要求

[18] SJ 20778-2000  软件开发与文档编制